## Entrega 1
Tareas - Integrante 1 | Creada | Horas | En Proceso | Finalizada | Cycle Time (horas) | Lead Time (días) | CycleTime (días)
Test Exploratorio de la aplicacion general | 2023-09-14 | 1.5 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 18:30 | 1.5 horas | 2 | 0.0625
Test exploratorio de las Funcionalidades del Empleado y detección de Issues | 2023-09-14 | 2 | 2023-09-16 10:00 | 2023-09-16 12:00 | 2 horas | 3 | 0.083333
Relevamiento de las Issues | 2023-09-14 | 4 | 2023-09-16 17:00 | 2023-09-16 21:00 | 4 horas | 3 | 0.16667
Total Esfuerzo (excepto tareas de Gestion) |  | 7.5
[5 empty] | LeadTime | 3
[5 empty] | CycleTime | 0.16667
|  |  |  | Integrante 1 | Cycletime/LeadTime | 0.055556
Tareas - Integrante 2 | Creada | Horas | En Proceso | Finalizada | Cycle Time (horas) | Lead Time (días) | CycleTime (días)
test Exploratorio Funciones Dueño | 2023-09-14 | 1.4 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | 1 | 0
Test Exploratorio - Funciones Admin - Alta Invitaciones | 2023-09-14 | 0.5 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 1 | 0
Test Exploratorio - Funciones Admin - Alta Farmacia | 2023-09-14 | 1.2 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 18:30 | 0.0625 | 1.7708 | 0.0625
Pruebas en PostMan de la Aplicación | 2023-09-14 | 1.4 | 2023-09-16 10:00 | 2023-09-16 12:00 | 0.083333 | 2.5 | 0.083333
Creación de la Base de Datos desde el backup | 2023-09-14 | 1 | 2023-09-16 17:00 | 2023-09-16 21:00 | 0.16667 | 2.875 | 0.16667
Total Esfuerzo (excepto tareas de Gestion) |  | 5.5
[5 empty] | LeadTime | 2.875
[5 empty] | CycleTime | 0.16667
|  |  |  | Integrante 2 | Cycletime/LeadTime | 0.057971
Tareas - Integrante 3 | Creada | Horas | En Proceso | Finalizada | Cycle Time (horas) | Lead Time (días) | CycleTime (días)
Merge Ramas y Arreglos en Git | 2023-09-14 | 1.25 | 17/09/2023 | 2023-09-17 | 0 | 1 | 0
Registro de Issues | 2023-09-14 | 2 | 17/09/2023 | 2023-09-17 | 0 | 3 | 0
Testing y Registro de Issues | 2023-09-14 | 2.1 | 16/09/2023 | 2023-09-16 18:30 | 0.77083 | 2.7708 | 0.77083
Testing | 2023-09-14 | 1.4 | 16/09/2023 | 2023-09-16 12:00 | 0.5 | 2.5 | 0.5
Testing Exploratorio | 2023-09-14 | 1.2 | 16/09/2023 | 2023-09-16 21:00 | 0.875 | 2.875 | 0.875
Total Esfuerzo (excepto tareas de Gestion) |  | 7.95
[5 empty] | LeadTime | 3
[5 empty] | CycleTime | 0.875
|  |  |  | Integrante 3 | Cycletime/LeadTime | 0.29167
Resumen:
CycleTime Entrega: | 0.875
LeadTime Entrega: | 3
FlowEfficiency | 0.29167
Esfuerzo (horas) | 20.92

## Entrega 2
Tareas - Resumido | Agregada | En Proceso | Finalizada | Cycle Time | Lead Time (días)
Reparacion de Bug Issue 11 | 2023-09-23 17:20 | 2023-09-23 17:21 | 2023-09-25 21:07 | 2.1569 | 2.1576
ISSUES - Análisis de Deuda técnica | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2023-09-25 21:07 | 1.8799 | 1.8799
ISSUES - Análisis de Deuda técnica | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 2 | 2
Pipeline y guia de automatización | 2023-09-24 20:11 | 2023-09-27 00:46 | 2023-09-27 13:34 | 0.53333 | 2.7243
Configuracición del Pipline | 2023-09-24 | 2023-09-27 00:45 | 2023-09-27 13:19 | 0.52361 | 3.5549
Reparacion de bug Issue 17 | 2023-09-23 17:30 | 2023-09-23 17:35 | 2023-09-23 20:30 | 0.12153 | 0.125
Correcciónn de Bug issue 3 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | 2
Vínnculo del Pipeline con el Tablero | 2023-09-24 | 2023-09-27 17:52 | 2023-09-27 18:23 | 0.021528 | 3.766
Control de versiones | 2023-09-24 19:59 | 2023-09-27 00:17 | 2023-09-28 | 0.98819 | 3.1674
ISSUES - Análisis de Deuda técnica | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 1 | 2
|  |  |  | LeadTime | 3.766
|  |  |  | CycleTime | 2.1569
|  |  |  | Cycletime/LeadTime | 0.57275
Resumen:
| CycleTime Entrega: | 2.1569
| LeadTime Entrega: | 3.766
| FlowEfficiency | 0.57275
| Esfuerzo (horas) | 22

## Entrega 3
Tareas - Resumido | Agregada | En Proceso | Finalizada | Efuerzo (horas) | CycleTime | Lead Time (días)
Test Cases Implementation | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 1.59 | 6 | 12
Test Cases Implementation | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 2.01 | 6 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 16/10/2023 | 2023-10-24 | 2.03 | 8 | 8
App Implementation Front | 2023-10-16 | 16/10/2023 | 2023-10-24 | 0.27 | 8 | 8
Requirements Definitions | 2023-10-16 | 16/10/2023 | 2023-10-26 | 0.01 | 10 | 10
Requirements Definitions | 2023-10-16 | 16/10/2023 | 2023-10-26 | 0.13 | 10 | 10
Requirements Definitions | 2023-10-16 | 16/10/2023 | 2023-10-26 | 0.32 | 10 | 10
App Implementation Front | 2023-10-16 | 16/10/2023 | 2023-10-28 | 0.1 | 12 | 12
Test Cases Implementation | 2023-10-16 | 21/10/2023 | 2023-10-28 | 3.09 | 7 | 12
Test Cases Implementation | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 1.04 | 6 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 1.05 | 6 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 1.44 | 6 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 23/10/2023 | 2023-10-28 | 2.33 | 5 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 1.45 | 6 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-28 | 4.23 | 6 | 12
App Implementation Front | 2023-10-16 | 23/10/2023 | 2023-10-28 | 1.53 | 5 | 12
Desarrollo | 2023-10-16 | 21/10/2023 | 2023-10-26 | 3.59 | 5 | 10
Desarrollo | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-26 | 10.3 | 4 | 10
Desarrollo, Test Cases Implementation | 2023-10-16 | 22/10/2023 | 2023-10-26 | 2.59 | 4 | 10
[5 empty] | 12 | 12
Resumen:
| CycleTime Entrega: | 12
| LeadTime Entrega: | 12
| FlowEfficiency | 1
| Total esfuerzo: | 39.1