## Drop-Add-18923 (2)
Content | Color | Author | Created | Zone
Seguir mejorando el Uso de las herramientas, eje. El trablero para organizarnos | Cerulean | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:30 | Keep
Las StandUp más frecuentes | Cerulean | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:29 | Keep
Las planning al comenzar el sprint | Cerulean | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:28 | Keep
El compromiso y dedicacion del equipo. Que se mantenga a los mismos niveles que sobre el final. | Cerulean | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:25 | Keep
Las comunicaciones | Purple Heart | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:26 | Improve
La presencia del SM | Purple Heart | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:26 | Improve
La dedicacion durante todo el sprint. | Purple Heart | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:27 | Improve
La comunicacion. Que sea más efectiva y con horarios delimitados. | Purple Heart | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:28 | Improve
La desorganizacion , que tuvimos fue bastante en parte por no haber podido realizar el trabajo un fin de semana. | Orange | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:18 | Drop
Falta de comunicacion , dentro del equipo. Y comunicaciones poco efectiva en el grupo de wpp. | Orange | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:21 | Drop
Desequilibrios en los trabajos | Orange | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:23 | Drop
Complejidad de horarios, excusas reales | Orange | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:27 | Drop
Más horas de planificación | Fruit Salad | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:25 | Add
Coordinación horas en simultáneo para retros y planificación | Fruit Salad | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:24 | Add
Buscar de tener una comunicacion mas efectiva con dias puntuales y horas puntuales y que no sea constante. | Fruit Salad | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:25 | Add
Agregar un SM para la organizacion del equipo. | Fruit Salad | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:24 | Add
Agregar mas compromisos a lo largo de toda la tarea y no unicamente al final. | Fruit Salad | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:24 | Add
Definir el SM por entrega | Gorse | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:42 | Actions
1) Definir días y horarios fijos pra reunirnos. En la semana definir. Miércoles, ej. 2) Nivelar el tiempo dedicado en las tareas. | Gorse | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:38 | Actions

## Drop-Add-18923
Content,"Color","Author","Created","Zone"
Buscar de tener una comunicacion mas efectiva con dias puntuales y horas puntuales y que no sea constante.,"Fruit Salad","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:25","Add"
MÃ¡s horas de planificaicÃ³n,"Fruit Salad","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:25","Add"
seguir mejorando el Uso de las herramientas, eje. El trablero para organizarnos,"Cerulean","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:30","Keep"
CoordinaciÃ³n horas en simultÃ¡neo para retros y planificaicÃ³n,"Fruit Salad","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:24","Add"
La desorganizacion , que tuvimos fue bastante en parte por no haber podido realizar el trabajo un fin de semana.,"Orange","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:18","Drop"
La dedicacion durante toda el sprint.,"Purple Heart","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:27","Improve"
La presencia del SM,"Purple Heart","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:26","Improve"
Agregar mas compromisos a lo largo de toda la tarea y no unicamente al final.,"Fruit Salad","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:24","Add"
Agregar un SM para la organizacion del equipo.,"Fruit Salad","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:24","Add"
Desequilibrios en los trabajos,"Orange","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:23","Drop"
Complejidad de horarios, excusas reales,"Orange","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:27","Drop"
Falta de comunicacion , dentro del equipo. Y comunicaciones poco efectiva en el grupo de wpp.,"Orange","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:21","Drop"
La comunicacion. Que sea mas efectiva y con horarios delimitados.,"Purple Heart","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:28","Improve"
Las planning al comenzar el sprint,"Cerulean","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:28","Keep"
Definir el SM por entrega,"Gorse","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:42","Actions"
1) Definir dÃ­as y horarios fijos pra reunirnos. En la semana definir. MiÃ©rcoles, ej. 2) Nivelar el tiempo dedicado en las tareas.,"Gorse","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:38","Actions"
Las comunicaciones,"Purple Heart","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:26","Improve"
Las StandUp mÃ¡s frecuentes,"Cerulean","Ana Laura Montes de Oca","18/9/23, 15:29","Keep"
El compromiso y dedicacion del equipo. Que se mantenga a los mismos niveles que sobre el final.,"Cerulean","Sebastian Silvera","18/9/23, 15:25","Keep"