## Retro-Giuliano-Ana
Content | Color | Author | Created | Zone
Buscar de tener una comunicacion mas efectiva con dias puntuales y horas puntuales y que no sea constante. | Fruit Salad | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:25 | Add
Más horas de planificaicón | Fruit Salad | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:25 | Add
Planning las tareas | Fruit Salad | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 21:19 | Add
seguir mejorando el Uso de las herramientas, eje. El trablero para organizarnos | Cerulean | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:30 | Keep
Coordinación horas en simultáneo para retros y planificaicón | Fruit Salad | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:24 | Add
La desorganizacion , que tuvimos fue bastante en parte por no haber podido realizar el trabajo un fin de semana. | Orange | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:18 | Drop
La dedicacion durante toda el sprint. | Purple Heart | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:27 | Improve
Giuliano:Las tareas. Muy genéricas al principio | Purple Heart | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 21:24 | Improve
La presencia del SM | Purple Heart | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:26 | Improve
Agregar mas compromisos a lo largo de toda la tarea y no unicamente al final. | Fruit Salad | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:24 | Add
Agregar un SM para la organizacion del equipo. | Fruit Salad | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:24 | Add
Desequilibrios en los trabajos | Orange | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:23 | Drop
Complejidad de horarios, excusas reales | Orange | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:27 | Drop
Giuliano: Documentar juntos las horas | Orange | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 21:21 | Drop
Falta de comunicacion , dentro del equipo. Y comunicaciones poco efectiva en el grupo de wpp. | Orange | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:21 | Drop
La comunicacion. Que sea mas efectiva y con horarios delimitados. | Purple Heart | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:28 | Improve
Las planning al comenzar el sprint | Cerulean | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:28 | Keep
Definir el SM por entrega | Gorse | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:42 | Actions
1) Definir días y horarios fijos pra reunirnos. En la semana definir. Miércoles, ej. 2) Nivelar el tiempo dedicado en las tareas. | Gorse | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:38 | Actions
Las comunicaciones | Purple Heart | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:26 | Improve
Detallar más cada tarea | Gorse | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 21:29 | Actions
Las StandUp más frecuentes | Cerulean | Ana Laura Montes de Oca | 2023-09-18 15:29 | Keep
El compromiso y dedicacion del equipo. Que se mantenga a los mismos niveles que sobre el final. | Cerulean | Sebastian Silvera | 2023-09-18 15:25 | Keep